## チャーター
プロジェクト名 | アンケート調査プロジェクト
スポンサー | なし（）
マネージャー | 加瀬太陽
マネージャーの責任 | アンケートの実施ができる環境を整える チームメンバーはお互いに協力する チームメンバーに各自の責任を認識させる プロジェクトの進捗を常に管理する
マネージャーの権限 | 予算を管理する権限を持つ チームメンバーを統率する権限を持つ プロジェクト実行の指揮、マネジメントの権限
開始予定日 | 2018-09-01
終了予定日 | 2018-09-15
予算 | 5000円
背景（簡潔に） | 2020年のオリンピックをはじめ、アジア圏中心ではあるが外国人旅行客が年々増加している。 また、旅館業界におけるいわゆる「おもてなし」が外国人からも感動されている印象を受ける。
目的 | 旅館・ホテル・民泊業界の接客業務における、外国人用サービスおよびおもてなし要件定義の明確化アンケート
妥当性 （目的と実施内容がマッチしているか）
プロジェクトの成功要因 | 調査・分析を確実に行う。

## WBS・作業分割図
プロジェクト名 | アンケート調査プロジェクト（日本製の酒）
ID | 部門 | 作業内容 | 主要マイルストーン （何月何日までに行うか） | 主要担当者 | サブ担当者 | メンバー | 成果物 | 直前先行作業
1 | 質問票作成
1.1 |  | 目的の確認 |  | 太陽
1.2 |  | 分析方法と質問項目のマッチング |  | 太陽 |  |  |  | 1.2
1.3 |  | 業界の下調べ |  | 太陽
1.4 |  | 質問項目の検討 |  | 太陽 |  |  |  | 1.3
1.5 |  | 質問項目の決定 |  | 太陽 |  |  | 質問項目 | 1.4
1.6 |  | 質問票の作成 |  | しょうたろう |  |  | 質問票のデータ | 1.5
1.7 |  | グーグルフォームの作成 |  | 怜奈 |  |  | グーグルフォーム
1.8 |  | 質問票の印刷 |  | 怜奈 |  |  | 質問票 | 1.6 2.4
2 | 実施方法
2.1 |  | 日程及び時間と場所・標本数の検討・相談・決定 |  | しょうたろう |  |  | ドキュメント
3 | アンケートの実施 |  | 8月11日の週
3.1 |  | よりよい調査方法の全体共有 |  | しょうたろう |  |  |  | 1.7 2.8
3.2 |  | 緊急時対応の共有 |  | 太陽
3.3 |  | アンケートの配布・回収 |  | 全員 |  |  |  | 3.1
4 | 書類管理
4.1 |  | 書類のデータ化 |  | 全員 |  |  | Eecel上でのデータ | 3.2
4.2 |  | 元データの管理 |  | 太陽 |  |  |  | 3.2
5 | データ分析
5.1 |  | スクレイピング |  | よしき |  |  | 整えられたデータ | 4.1
5.2 |  | 基本的な分析 |  | よしき | 太陽 |  | 各種グラフと基本統計 層別による分析、相関 | 5.1
5.3 |  | 応用的な分析 |  | 太陽 | よしき |  | 回帰分析・主成分分析。 共分散構造モデルを用いた場合は、その分析 | 5.1
6 | 考察
6.1 |  | 結果より考察 |  | 太陽 |  |  | 考察に関する書類 | 5.2 5.3
7 | 報告
7.1 |  | 調査方法から考察までを報告書に まとめる |  | 太陽 |  |  | 報告書 | 6.1
7.2 |  | 送付先の検討 |  | 太陽
7.3 |  | 送付 |  | 怜奈

## プロジェクトマネジメント方針
8.2. 課題管理方針
（１）課題については、必ず明文化し関係者全員で協力し解決する。
（２）課題に対して、優先順位をつけて取り組む
（３）課題の内、重要項目については必ずそれに対して対策を講じる。
8.3. 変更管理方針
（１）課題として重要項目として挙げられたものについては運営全員で，検討し，承認を行う．
（２）変更申請，承認は必ず文書で行うものとする．
（３）変更情報は必ず文書ですべての運営者に通達する
8.4. プロジェクト品質方針
（１）最高品質を意識し、期待を超えるように努力する。
（２）改善を継続的に行う。
8.5 リスク・マネジメント方針
（１）重大リスクを全体で把握し、リスク・マネジメントを行う。
（２）重大リスクについては、随時アップデートする。
（３）軽微リスクについては、責任者が責任をもって対処する。
8.6 調達方針

## (0809修正)作業記述書
作成日
作業ID | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3
作業内容 | 目的の確認 | 分析方法と質問項目のマッチング | 業界の下調べ | 質問項目の検討 | 質問項目の決定 | 質問票の作成 | グーグルフォームの作成 | 質問票の印刷 | 日程及び時間と場所・標本数の検討・相談・決定 | よりよい調査方法の全体共有 | 緊急時対応の共有 | アンケートの配布・回収 | 書類のデータ化 | 元データの管理 | スクレイピング | 基本的な分析 | 応用的な分析 | 結果より考察 | 調査方法から考察までを報告書に まとめる | 送付先の検討 | 送付
責任者 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | しょうたろう | しょうたろう | しょうたろう | しょうたろう | 太陽 | 全員 | 全員 | 太陽 | よしき | よしき | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 怜奈
追加人員 | [15 empty] | 太陽 | よしき
作業の説明 | 今回の目的日本製自動車のイメージ・実態調査 | 分析担当者と協議しながら重回帰分析をするかしないか、構造モデルの使用の有無などについて意思決定する。 | 報告書作成も見据えた質問項目を検討する。どのような質問をすればよいか、その材料集めとしての下調べ。 | 目的に沿った質問項目を作成する。 | 1.4の質問項目から、最終的な選択肢の決定 | 1.5をドキュメント化する | 1.5をグーグルフォーム化する | 印刷 |  | 調査直前のミーテイング中に、「よい調査を行う」を目的に、「効率的なアンケート回収方法の共有」と「アンケートの声掛けの仕方の共有」を行う。 | 緊急時対応の共有 | 3.1をベースに、チームとして動く | 紙の調査票をデータ化する | 紙の調査票の管理 | 外れ値の削除・データの記号化等 | 各種グラフと基本統計 層別による分析、相関 | 回帰分析・主成分分析。 共分散構造モデルを用いた場合は、その分析
作業の成果物 |  |  |  |  | 質問項目 | 質問票のデータ | グーグルフォーム | 質問票 | ドキュメント |  |  |  | Eecel上でのデータ |  | 整えられたデータ | 各種グラフと基本統計 層別による分析、相関 | 回帰分析・主成分分析。 共分散構造モデルを用いた場合は、その分析 | 考察に関する書類 | 報告書
完了・成功の判断基準 | 1.4質問項目の検討に向けて十分に目的を理解しておく |  |  | 目的に沿った質問項目であるか | 考察ができる質問項目か
前提条件

## (0809修正)ガントチャート
作業名・日数 | 内容 | 責任者 | 追加人員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.1 | 目的の確認 | 太陽
1.2 | 分析方法と質問項目のマッチング | 太陽
1.3 | 自動車業界の下調べ | 太陽
1.4 | 質問項目の検討 | 太陽
1.5 | 質問項目の決定 | 太陽
1.6 | 質問票の作成 | 太陽
1.7 | グーグルフォームの作成 | しょうたろう
1.8 | 質問票の印刷 | しょうたろう
2.1 | 日程及び時間と場所・標本数の検討・相談・決定 | しょうたろう
3.1 | よりよい調査方法の全体共有 | しょうたろう
3.2 | 緊急時対応の共有 | 太陽
3.3 | アンケートの配布・回収 | 全員
4.1 | 書類のデータ化 | 全員
4.2 | 元データの管理 | 太陽
5.1 | スクレイピング | よしき
5.2 | 基本的な分析 | よしき | 太陽
5.3 | 応用的な分析 | 太陽 | よしき
6.1 | 結果より考察 | 太陽
7.1 | 調査方法から考察までを報告書に まとめる | 太陽
7.2 | 送付先の検討 | 太陽
7.3 | 報告書の送付 | 怜奈
作業名・日数 | 内容 | 9月
休み期間こうへい
休み期間れいな
休み期間しょうたろう
休み期間よしき
休み期間たいよう

## （未修整）調査場所
調査場所 | 安全さ（スコア） | 人通りの多さ（スコア） | 偏りの少なさスコア | 家族連れ・カップルの少なさ | 帰宅の為に急いでいる人の少なさ | 未成年の少なさ | 座っている人・止まっている人の多さ | 合計
・Green Lake | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 470
madison park | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 451
・Westlakeのバンカメのあたり | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 442
madrona beach | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 442
Central Library | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 432
bellevue transit center | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 426
・Gas work Park | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 422
Odegaard | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 418
Cal anderson Park | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 416
northgate mall | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 414
volunteer park | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 409
・downtownの4thPikeSt.のバス停 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 401
ワシントン大学downtownキャンパスの前 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 397
・Uディストリクト | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 385
International district | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 368
重み（10点満点）
| 安全さ | 10
| 人通りの多さ | 8
| 偏りの少なさ（少ないほどハイスコア） | 7
| 家族連れ・カップルの少なさ | 6
| 帰宅の為に急いでいる人の少なさ | 9
| 未成年の少なさ | 8
| 止まっている人の多さ | 9

## （未修整）スケジュール
（7月） | 16(15:00~18:00) | 17(15:00~18:00) | 18(15:30~18:00) | 19(15:00~18:00) | 20(15:00~18:00) | 21(0:00~23:59)
Yoshiki | UW Downtown →Green Lake | free | West lake BA →Gas Works Park | international district →Cal anderson Park | free | 1030 Northgate mall 1200 Lunch (kohei out) 1300-1330 1330 Green Lake (yoshiki in) 1500-1530 1530 Gas Works Park ...pending | ・Green Lake
madison park
Taiyo | UW Downtown →Green Lake | International District →Volunteer Park | West lake BA →Gas Works Park | international district →Cal anderson Park | free |  | ・Westlakeのバンカメのあたり
madrona beach
Kohei | UW Downtown →Green Lake | Central Library →Downtown4thPike | free | free | free |  | Central Library
bellevue transit center
Shotaro | U-dis, →UW Odegaard | International District →Volunteer Park | Madison park →Cal anderson Park | international district →Cal anderson Park | free |  | ・Gas work Park
Odegaard
Reina | U-dis, →UW Odegaard | Central Library →Downtown4thPike | Madison park →Cal anderson Park | free | free |  | Cal anderson Park
northgate mall
note |  |  | "Madison park →Cal anderson Park" （あまりにも人が少ない場合 Madison を早めに切り上げて Cal anderson Park 後にU-dis追加） |  |  |  | volunteer park
シフト | ALL | T/K/S/R |  | Y/T/S | NONE | Y/T/S/R | ・downtownの4thPikeSt.のバス停
|  | International District →Volunteer Park | West lake BA →Gas Works Park | Madison park →Cal anderson Park |  |  | ワシントン大学downtownキャンパスの前
・Uディストリクト
International district

## （未修整）調査用紙管理
16日
Yoshiki
Taiyo | 3
kohei
shotaro | 5
reina
8