## 添付資料
日本産酒類の海外展開に向けた政府の取組 | http://www.cao.go.jp/cool_japan/local/seminar2/pdf/siryou3-1.pdf
Facesheet業界 | https://www.sos.la.gov/BusinessServices/PublishedDocuments/Industry%20Business%20Type%20List.pdf

## チャーター
プロジェクト名 | アンケート調査プロジェクト（日本製の酒）
スポンサー | なし（）
マネージャー | 加瀬太陽
マネージャーの責任 | アンケートの実施ができる環境を整える チームメンバーはお互いに協力する チームメンバーに各自の責任を認識させる プロジェクトの進捗を常に管理する
マネージャーの権限 | 予算を管理する権限を持つ チームメンバーを統率する権限を持つ プロジェクト実行の指揮、マネジメントの権限
開始予定日 | 2018-07-03
終了予定日 | 2018-07-26
予算 | 5000円
背景（簡潔に） | 日本産酒類の海外展開に向けた政府の取組 （http://www.cao.go.jp/cool_japan/local/seminar2/pdf/siryou3-1.pdf）にも示されているとおり、日本産酒類は海外での人気も高い。
目的 | 日本産酒類の人気商品の特定とその要因に 関する調査・分析・考察・報告を行う。
妥当性 （目的と実施内容がマッチしているか） | シアトルに在住している人の日本酒知名度は 高いといってよい。調査することによって、十分に有効なデータが得られるであろうと予想される。
プロジェクトの成功要因 | 調査・分析を確実に行う。

## WBS・作業分割図
プロジェクト名 | アンケート調査プロジェクト（日本製の酒）
ID | 部門 | 作業内容 | 主要マイルストーン （何月何日までに行うか） | 主要担当者 | サブ担当者 | メンバー | 成果物 | 直前先行作業
1 | 質問票作成
1.1 |  | 質問票のフェイスシートの作成 |  | 航平 |  |  | フェイスシート
1.2 |  | 目的の確認 |  | 怜奈
1.3 |  | 分析方法と質問項目のマッチング |  | 怜奈 |  |  |  | 1.2
1.4 |  | 質問項目の検討 |  | 怜奈 |  |  |  | 1.3
1.5 |  | 質問項目の決定 |  | 怜奈 |  |  | 質問項目 | 1.4
1.6 |  | 質問票の作成 |  | よしき |  |  | 質問票のデータ(PDF) | 1.5
1.7 |  | 質問票の印刷 |  | よしき |  |  | 質問票 | 1.6 2.4
2 | 実施方法
2.1 |  | 日程及び時間と場所の検討・相談 |  | 奥
2.2 |  | 日程及び時間と場所の決定 |  | 奥 |  |  |  | 2.1
2.3 |  | アンケートの回収方法の決定 |  | 奥
2.4 |  | 標本数の決定 |  | 奥
2.5 |  | アンケート後の粗品の有無 |  | 奥
2.6 |  | アンケート配布時の声掛け内容 |  | 奥
2.7 |  | 緊急時の対応策についての検討 |  | 奥
2.8 |  | 実施方法などを記載した書類 |  | 奥 |  |  | 実施方法についての書類 | 2.2~2.7
3 | アンケートの実施 |  | 7月15日の週
3.1 |  | 安全確認 |  | 太陽 |  |  |  | 1.7 2.8
3.2 |  | アンケートの配布・回収 |  | 全員 |  |  |  | 3.1
4 | 書類管理
4.1 |  | 書類のデータ化 |  | 航平 |  |  | Eecel上でのデータ | 3.2
4.2 |  | 元データの管理 |  | 太陽 |  |  |  | 3.2
5 | データ分析
5.1 |  | スクレイピング |  | 太陽 |  |  | 整えられたデータ | 4.1
5.2 |  | 基本的な分析 |  | 太陽 |  |  | 各種グラフと基本統計 層別による分析、相関 | 5.1
5.3 |  | 応用的な分析 |  | 太陽 |  |  | 回帰分析・主成分分析。 共分散構造モデルを用いた場合は、その分析 | 5.1
6 | 考察
6.1 |  | 結果より考察 |  | よしき |  |  | 考察に関する書類 | 5.2 5.3
7 | 報告
7.1 |  | 調査方法から考察までを報告書に まとめる |  | 奥 |  |  | 報告書 | 6.1

## プロジェクトマネジメント方針
8.2. 課題管理方針
（１）課題については、必ず明文化し関係者全員で協力し解決する。
（２）課題に対して、優先順位をつけて取り組む
（３）課題の内、重要項目については必ずそれに対して対策を講じる。
8.3. 変更管理方針
（１）課題として重要項目として挙げられたものについては運営全員で，検討し，承認を行う．
（２）変更申請，承認は必ず文書で行うものとする．
（３）変更情報は必ず文書ですべての運営者に通達する
8.4. プロジェクト品質方針
（１）最高品質を意識し、期待を超えるように努力する。
（２）改善を継続的に行う。
8.5 リスク・マネジメント方針
（１）重大リスクを全体で把握し、リスク・マネジメントを行う。
（２）重大リスクについては、随時アップデートする。
（３）軽微リスクについては、責任者が責任をもって対処する。
8.6 調達方針

## 作業記述書
作成日 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-02
作業ID | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4
作業内容 | 質問票のフェイスシートの作成 | 目的の確認 | 分析方法と質問項目のマッチング | 質問項目の検討 | 質問項目の決定 | 質問票の作成 | 質問票の印刷 | 日程及び時間と場所の検討・相談 | 日程及び時間と場所の決定 | アンケートの回収方法の決定 | 標本数の決定 | アンケート後の粗品の有無 | アンケート配布時の声掛け内容 | 緊急時の対応策についての検討 | 実施方法などを記載した書類 | 安全確認 | アンケートの配布・回収 | 書類のデータ化 | 元データの管理 | スクレイピング | 基本的な分析 | 応用的な分析 | 結果より考察 | 調査方法から考察までを報告書に まとめる | 調査場所の再検討 | 紙媒体での実施に起因する諸問題への解決策の検討 | 電子媒体で、街頭インタビューをする場合に発生する諸問題への解決策の検討 | よりよい声掛けの方法について、まとめる。 | 声掛け→説明→回答までの参考例の作成 | 次回調査テーマに関する事前アンケートのフォーマット作成 | 今回の調査の送り先（企業や個人（中田？））の検討 | ココナラでの投稿 | チーム拡大などの検討
責任者 | 航平 | 怜奈 | 怜奈 | 怜奈 | 怜奈 | よしき | よしき | 奥 | 奥 | 奥 | 奥 | 奥 | 奥 | 奥 | 奥 | 太陽 | 全員 | 全員 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 太陽 | 全員 | 奥 | 奥 | 航平 | よしき | 怜奈 | 航平 | 怜奈 | しょうたろう | よしき | よしき
作業の説明 | フェイスシートとは、例えば性別や年齢、職業などの質問項目 | 今回の目的日本産酒類の人気商品の特定とその要因に 関する調査 | 分析担当者と協議しながら重回帰分析をするかしないか、構造モデルの使用の有無などについて意思決定する。 | 目的に沿った質問項目を作成する。まず、①ジャンル別に知っているお酒と飲んだことのあるお酒の回答項目作成。インターネットや事前の聞き込みで候補を挙げ、選択肢に入れる。②種類別で知っているお酒と飲んだことのあるお酒の回答項目作成。③その方のお酒を飲まれる頻度④ブランドに関する質問⑤最も好きな日本産のお酒の特定⑥そのお酒の飲酒場所⑦そのお酒が好きな理由など、質問項目の検討 | 1.4の質問項目から、最終的な選択肢の決定 | 1.5をデータ化する | 印刷 | 実際にアンケートを行う、日程と時間・場所を決定する。曜日や時間に注意しながらアンケート回答者に偏りが出ないようにする。また、法律上や安全上の問題が無いか、ICCの方などに相談する。 | 2.1を決定させる。 | その場での回収だけにするか。後日、メールでの回答（その場合、回答フォーマットをどのようにするのか）もありにするのか等、回収方法について決定する | 母集団を考えて、標本数を決定する。 | お礼としての粗品を配るかどうかを決定する。また、これが法律などに違反しないかを確認 | アンケートに協力してもらう際の声掛けを調べる。 | 危険な状態になったや、警察との騒動になった時にどのように対応するかを検討。 | 2.1~2.7を書類としてまとめる | [9 empty] | 調査場所について再検討する | ・紙をどこで印刷するのか。UWdowntownで印刷し続けるならどうするのか。他の場所で印刷するのか。 ・他に案はないのか？例えばICCとかホストファミリー先とか。コストがかかるならいくらくらいかかりそうか。 | ・電子媒体でやるなら、インターネット環境をどうするか？Wi－Fiが無料で使える場所でのみ調査するのか？Wifiがある場所にまあ、人は集まってるかもな。。。 ・デバイスを奪われるような危険はどれほどのものか。また、スマホの画面の大きさでも答えやすいか。それを踏まえたうえで、デバイスを買うのか買わないのか。コストはいくらかかりそうなのか。 ・グーグルフォームを作る。 | 声掛けの仕方によってまだ、回答者の数は伸びるはず。 いい声掛けの仕方について、「実際やってみて得られた知見」「ネットの知見」を元に、簡単に内容をまとめて、「次回、具体的にどうやったらよりよい声掛けの仕方っぽいか？」という質問に答えらるようにしてほしい。 | 具体的な話し方のテンプレート例を作ってほしい。 | ジパング内から、次のアンケートのテーマについてそれぞれ案を統一のフォーマットに沿って提出してもらいたい。詳しくは個チャで | 送り先の候補。送り先の住所とか電話とかを調べるのと、できればどのようにして今後結果を渡すのかを検討しておいてほしい。例えば、何か電話で話をつけておいてから、郵送するのか。メールで送れるならメールがいいのか。何も電話などをしないで郵送するのか。 | ココナラに掲示！ちょっと始めてから、色々相談しましょ。 | ちょっと、人数増を検討はしたい。やるかどうかはわからないけど。ちょっとジパング内の意見を聞いておいてほしい
作業の成果物 | フェイスシートの完成 |  |  |  | 質問項目 | Wordファイルのデータ | [8 empty] | Wordファイルのデータ | [13 empty] | Word | Word | Excel
完了・成功の判断基準 | マネージャーのチェック | 1.4質問項目の検討に向けて十分に目的を理解しておく |  | 目的に沿った質問項目であるか | 考察ができる質問項目か
前提条件 | アメリカの法律で、性別や年齢等を聞いてよいかをチェック

## ガントチャート
作業名・日数 | 内容 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | (8月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.1 | 質問票のフェイスシートの作成 | 航平 | bar: 3 to 6
1.2 | 目的の確認 | 怜奈 | bar: 3
1.3 | 分析方法と質問項目のマッチング | 怜奈 | bar: 5 to 7
1.4 | 質問項目の検討 | 怜奈 | bar: 7 to 9
1.5 | 質問項目の決定 | 怜奈 | bar: 8 to 10
1.6 | 質問票の作成 | よしき | bar: 11 to 12
1.7 | 質問票の印刷やその他準備 | よしき | bar: 13
2.1 | 日程及び時間と場所の検討・相談 | しょうたろう | bar: 3 to 14
2.2 | 日程及び時間と場所の決定 | しょうたろう | bar: 3 to 14
2.3 | アンケートの回収方法の決定 | しょうたろう | bar: 3 to 14
2.4 | 標本数の決定 | しょうたろう | bar: 3 to 12
2.5 | アンケート後の粗品の有無 | しょうたろう | bar: 3 to 14
2.6 | アンケート配布時の声掛け内容 | しょうたろう | bar: 3 to 14
2.7 | 緊急時の対応策についての検討 | しょうたろう | bar: 3 to 14
2.8 | 実施方法などを記載した書類 | しょうたろう | bar: 3 to 14
3.1 | 安全確認 | 太陽 | bar: 15 to 21
3.2 | アンケートの配布・回収 | 全員 | bar: 15 to 21
4.1 | 書類のデータ化 | 全員 | bar: 20 to 22
4.2 | 元データの管理 | 太陽 | bar: 23
5.1 | スクレイピング | 太陽・よしき | bar: 23 to 24
5.2 | 基本的な分析 | 太陽・よしき | bar: 23 to 24
5.3 | 応用的な分析 | 太陽・よしき | bar: 23 to 24
6.1 | 結果より考察（簡易バージョン） | 全員 | bar: 24 to 25
6.2 | 結果より考察 | 全員 | bar: 26 to 31; 1 to 5
7.1 | 調査方法から考察までを報告書にまとめる | しょうたろう | bar: 6 to 10
作業名・日数 | 内容 | 7月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
8.1 | 調査場所の再検討 | しょうたろう | bar: 16
8.2 | 紙媒体での実施に起因する諸問題への解決策の検討 | 航平 | bar: 16 to 17
8.3 | 電子媒体で、街頭インタビューをする場合に発生する諸問題への解決策の検討 | よしき | bar: 16 to 17
8.4 | よりよい声掛けの方法について、まとめる。 | 怜奈 | bar: 16
8.5 | 声掛け→説明→回答までの参考例の作成 | 航平 | bar: 19 to 21
9.1 | 次回調査テーマに関する事前アンケートのフォーマット作成 | 怜奈 | bar: 19 to 24
9.2 | 今回の調査の送り先（企業や個人（中田？））の検討 | しょうたろう | bar: 26 to 5
9.3 | ココナラでの投稿 | よしき | bar: 11 to 17
9.4 | チーム拡大などの検討 | よしき | bar: 26 to 31
休み期間 | bar: 12 to 13
休み期間 | bar: 6 to 8; 15

## 調査場所
調査場所 | 安全さ（スコア） | 人通りの多さ（スコア） | 偏りの少なさスコア | 家族連れ・カップルの少なさ | 帰宅の為に急いでいる人の少なさ | 未成年の少なさ | 座っている人・止まっている人の多さ | 合計
・Green Lake | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 470
madison park | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 451
・Westlakeのバンカメのあたり | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 442
madrona beach | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 442
Central Library | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 432
bellevue transit center | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 426
・Gas work Park | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 422
Odegaard | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 418
Cal anderson Park | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 416
northgate mall | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 414
volunteer park | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 409
・downtownの4thPikeSt.のバス停 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 401
ワシントン大学downtownキャンパスの前 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 397
・Uディストリクト | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 385
International district | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 368
重み（10点満点）
| 安全さ | 10
| 人通りの多さ | 8
| 偏りの少なさ（少ないほどハイスコア） | 7
| 家族連れ・カップルの少なさ | 6
| 帰宅の為に急いでいる人の少なさ | 9
| 未成年の少なさ | 8
| 止まっている人の多さ | 9

## スケジュール
（7月） | 16(15:00~18:00) | 17(15:00~18:00) | 18(15:30~18:00) | 19(15:00~18:00) | 20(15:00~18:00) | 21(0:00~23:59)
Yoshiki | UW Downtown →Green Lake | free | West lake BA →Gas Works Park | international district →Cal anderson Park | free | 1030 Northgate mall 1200 Lunch (kohei out) 1300-1330 1330 Green Lake (yoshiki in) 1500-1530 1530 Gas Works Park ...pending | ・Green Lake
madison park
Taiyo | UW Downtown →Green Lake | International District →Volunteer Park | West lake BA →Gas Works Park | international district →Cal anderson Park | free |  | ・Westlakeのバンカメのあたり
madrona beach
Kohei | UW Downtown →Green Lake | Central Library →Downtown4thPike | free | free | free |  | Central Library
bellevue transit center
Shotaro | U-dis, →UW Odegaard | International District →Volunteer Park | Madison park →Cal anderson Park | international district →Cal anderson Park | free |  | ・Gas work Park
Odegaard
Reina | U-dis, →UW Odegaard | Central Library →Downtown4thPike | Madison park →Cal anderson Park | free | free |  | Cal anderson Park
northgate mall
note |  |  | "Madison park →Cal anderson Park" （あまりにも人が少ない場合 Madison を早めに切り上げて Cal anderson Park 後にU-dis追加） |  |  |  | volunteer park
シフト | ALL | T/K/S/R |  | Y/T/S | NONE | Y/T/S/R | ・downtownの4thPikeSt.のバス停
|  | International District →Volunteer Park | West lake BA →Gas Works Park | Madison park →Cal anderson Park |  |  | ワシントン大学downtownキャンパスの前
・Uディストリクト
International district

## 調査用紙管理
16日
Yoshiki
Taiyo | 3
kohei
shotaro | 5
reina
8